## Tabelle1
Übersichts-Terminplan der Diplomarbeit "Weinflaschenversigelung"
365 | März April | Mai Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | Stundensumme
| 50 | 45 | 40 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 365 | 365
Lenzbauer | Ideenfindung, Variantenstudie 40h | [9 empty] | Lenzbauer | 40
|  | Wahlvariante Konstruktion 40 | [9 empty] | 40 | bar: Juli
|  | Wahlvariante Berechnung 20 | [9 empty] | 20 | bar: Juli
|  |  | Juli: Kritische Analyse, Erstellen einer optimierten Variante 60h |  |  |  | 60
|  |  | August: Bestellung der Teile 10h; Oktober: Fertigung 50h; Dezember: Tests und weitere Optimierungen 40h |  |  |  | 100
| Dokumentation 105h | [10 empty] | 105
315 | März April | Mai Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | Stundensumme
| 30 | 25 | 30 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 315
Heidenkummer | Text | [9 empty] | Heidenkummer
Text | bar: Juli
Text | bar: Juli
Text | bar: Juli to August
Text
Text
Text
215 | März April | Mai Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | Stundensumme
| 20 | 25 | 30 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 215
Damm | Text | [9 empty] | Damm | bar: Juli to September
Text
Text
Text
Text
Text
Text
355 | März April | Mai Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | Stundensumme
| 30 | 25 | 30 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 355
Poier | Text | [9 empty] | Poier
Text
Text
Text
Text
Text
Text